## Sheet1
Fase | Actividad | Responsable | Inicio (Semana) | Fin (Semana) | Duración (Semanas)
Inicio | Reunión inicial con stakeholders | Joaquin Chacon | 1 | 1 | 1
| Definición de alcance y objetivos | Marcelo Tejos | 1 | 1 | 1
| Identificación de requerimientos iniciales | Joaquin Chacon | 1 | 1 | 1
| Entregable: Acta de Constitución del Proyecto | Jefe de Proyecto | 1 | 1 | 1
Análisis y Diseño | Levantamiento de requerimientos (historias de usuario) | Marcelo Tejos | 2 | 3 | 2
| Diseño de la base de datos (usuarios, productos, ventas) | Joaquin Chacon | 2 | 3 | 2
| Diseño de interfaz registro/login | Marcelo Tejos | 3 | 3 | 1
| Entregable: Documentación de requerimientos + DER | Equipo | 3 | 3 | 1
Desarrollo | Sprint 1: Registro/Login de usuarios | Joaquin Chacon | 4 | 5 | 2
| Sprint 2: CRUD de productos | Joaquin Chacon | 6 | 6 | 1
| Sprint 3: Reportes básicos (ventas, stock) | Joaquin Chacon | 7 | 7 | 1
| Sprint 4: Alertas de vencimiento y roles | Equipo | 8 | 8 | 1
Pruebas/Auditoría | Pruebas unitarias (login y CRUD) | Equipo | 9 | 9 | 1
| Auditoría de calidad y seguridad | Marcelo Tejos | 10 | 10 | 1
| Entregable: Informe de pruebas | Marcelo Tejos | 10 | 10 | 1
Despliegue | Instalación en servidor local | Joaquin Chacon | 11 | 11 | 1
| Validación con cliente (dueño minimarket) | Joaquin Chacon | 11 | 11 | 1
Cierre | Documentación final (manual técnico + usuario) | Equipo | 12 | 12 | 1
| Informe final del proyecto | Equipo | 12 | 12 | 1
| Cierre formal del proyecto | Equipo | 13 | 13 | 1